## KRV S Y1
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
( KURVA S )
PEKERJAAN |  |  | : | PEKERJAAN RUMAH MASSAL PHASE 1 CLUSTER XYZ CHARM ZONA K7 PROYEK PARK SERPONG
LOKASI |  |  | : | TANGERANG
WAKTU PELAKSANAAN |  |  | : | 175 hari kalender
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  |  |  | BOBOT PEKERJAAN (%) | MINGGU KE | [24 empty] | KETERANGAN
[7 empty] | MAY 2025 |  |  |  | JUNI 2025 |  |  |  |  | JULY 2025 |  |  |  | AGUSTUS 2025 |  |  |  |  | SEPTEMBER 2025 |  |  |  | OKTOBER 2025
[7 empty] | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-01 | 02-08 | 09-15 | 16-22
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | MAY 2025 1-7 1: 4
I | PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG |  |  |  |  | 2.7245 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898
II | PEKERJAAN STRUKTUR
| A.1 | PEKERJAAN TANAH |  |  |  | 2.6177 | MAY 2025 1-7 1: 0.35964; MAY 2025 8-14 2: 0.59547; MAY 2025 15-21 3: 0.59547; MAY 2025 22-28 4: 0.59547; JUNI 2025 29-4 5: 0.23583; JUNI 2025 5-11 6: 0.23583
| A.2 | PEKERJAAN STRUKTUR
| A.2.1 | LANTAI 1
| A.2.1.1 | Lantai kerja tebal 50 mm Beton K-125 |  |  |  | 1.572 | MAY 2025 22-28 4: 1.048; JUNI 2025 29-4 5: 0.524
| A.2.1.2 | Lapisan plastik cor |  |  |  | 0.979 | MAY 2025 15-21 3: 0.979
| A.2.1.3 | Beton K-175 |  |  |  | 5.074 | AGUSTUS 2025 07-13 15: 0.558; AGUSTUS 2025 14-20 16: 0.558; SEPTEMBER 2025 18-24 21: 0.326; SEPTEMBER 2025 25-01 22: 0.489; OKTOBER 2025 02-08 23: 1.048; OKTOBER 2025 09-15 24: 2.095
| A.2.1.3.1 | Beton K-225 |  |  |  | 3.435 | JUNI 2025 29-4 5: 0.524; JUNI 2025 5-11 6: 0.524; JUNI 2025 12-18 7: 0.524; SEPTEMBER 2025 18-24 21: 0.326; SEPTEMBER 2025 25-01 22: 0.489; OKTOBER 2025 02-08 23: 1.048
| A.2.1.4 | Besi Beton |  |  |  | 2.688 | JUNI 2025 29-4 5: 0.524; JUNI 2025 5-11 6: 0.524; JUNI 2025 12-18 7: 0.524; AGUSTUS 2025 07-13 15: 0.558; AGUSTUS 2025 14-20 16: 0.558
| A.2.1.5 | Bekisting |  |  |  | 4.38 | MAY 2025 22-28 4: 1.048; JUNI 2025 29-4 5: 0.524; JUNI 2025 5-11 6: 0.524; SEPTEMBER 2025 04-10 19: 0.979; SEPTEMBER 2025 11-17 20: 0.979; SEPTEMBER 2025 18-24 21: 0.326
| A.2.2 | LANTAI 2
| A.2.2.1 | Beton K-225 |  |  |  | 2.094 | JUNI 2025 19-25 8: 0.698; JUNI 2025 26-2 9: 0.698; JULY 2025 3-9 10: 0.698
| A.2.2.2 | Besi Beton |  |  |  | 1.92 | JUNI 2025 12-18 7: 0.524; JUNI 2025 19-25 8: 0.698; JUNI 2025 26-2 9: 0.698
| A.2.2.3 | Bekisting |  |  |  | 1.746 | JUNI 2025 5-11 6: 0.524; JUNI 2025 12-18 7: 0.524; JUNI 2025 19-25 8: 0.698
| A.2.3 | LANTAI ATAP
| A.2.3.1 | Beton K-225 |  |  |  | 3.143 | JULY 2025 10-16 11: 1.048; JULY 2025 17-23 12: 2.095
| A.2.3.2 | Besi Beton |  |  |  | 1.746 | JULY 2025 3-9 10: 0.698; JULY 2025 10-16 11: 1.048
| A.2.3.3 | Bekisting |  |  |  | 1.396 | JUNI 2025 26-2 9: 0.698; JULY 2025 3-9 10: 0.698
| A.3 | PEKERJAAN LAIN-LAIN |  |  |  | 5.786 | AGUSTUS 2025 07-13 15: 1.4465; AGUSTUS 2025 14-20 16: 1.4465; OKTOBER 2025 02-08 23: 1.4465; OKTOBER 2025 09-15 24: 1.4465
III | PEKERJAAN ARSITEKTUR
| B.1 | PEKERJAAN DINDING
|  | PEKERJAAN DINDING BATA RINGAN |  |  |  | 12.8263 | JUNI 2025 12-18 7: 1.7991; JUNI 2025 19-25 8: 1.7991; JUNI 2025 26-2 9: 1.7991; JULY 2025 3-9 10: 1.7991; JULY 2025 10-16 11: 1.7991; JULY 2025 17-23 12: 1.7991; SEPTEMBER 2025 18-24 21: 0.67714; SEPTEMBER 2025 25-01 22: 0.67714; OKTOBER 2025 02-08 23: 0.67714
|  | PEKERJAAN DINDING PLESTERAN ACIAN |  |  |  | 7.557 | JUNI 2025 26-2 9: 0.43115; JULY 2025 3-9 10: 0.43115; JULY 2025 10-16 11: 0; JULY 2025 17-23 12: 0.43115; JULY 2025 24-30 13: 1.4581; AGUSTUS 2025 31-06 14: 1.4581; AGUSTUS 2025 07-13 15: 0.43115; AGUSTUS 2025 14-20 16: 1.4581; AGUSTUS 2025 21-27 17: 1.4581
|  | PEKERJAAN CAT |  |  |  | 1.7427 | AGUSTUS 2025 28-03 18: 0.39713; SEPTEMBER 2025 04-10 19: 0.39713; SEPTEMBER 2025 25-01 22: 0.39713; OKTOBER 2025 02-08 23: 0.39713; OKTOBER 2025 09-15 24: 0.15421
|  | PELAPIS DINDING |  |  |  | 2.4795 | AGUSTUS 2025 07-13 15: 0.61989; AGUSTUS 2025 14-20 16: 0.61989; SEPTEMBER 2025 04-10 19: 0.61989; SEPTEMBER 2025 11-17 20: 0.331; SEPTEMBER 2025 18-24 21: 0.28889
| B.2 | PEKERJAAN LANTAI
|  | PELAPIS LANTAI |  |  |  | 5.4861 | AGUSTUS 2025 07-13 15: 1.5846; AGUSTUS 2025 14-20 16: 1.5846; AGUSTUS 2025 21-27 17: 1.5846; AGUSTUS 2025 28-03 18: 0.73235
|  | PEKERJAAN SCREEDING |  |  |  | 0
|  | PEKERJAAN WATERPROOFING |  |  |  | 0.16291 | JULY 2025 3-9 10: 0.075923; AGUSTUS 2025 31-06 14: 0.043496; AGUSTUS 2025 28-03 18: 0.043496
| B.3 | PEKERJAAN PINTU JENDELA |  |  |  | 14.5198 | AGUSTUS 2025 28-03 18: 0; SEPTEMBER 2025 04-10 19: 3.63; SEPTEMBER 2025 11-17 20: 3.63; OKTOBER 2025 02-08 23: 3.63; OKTOBER 2025 09-15 24: 3.63
| B.4 | PEKERJAAN PLAFOND
|  | PEKERJAAN PLAFOND |  |  |  | 3.0888 | JULY 2025 24-30 13: 1.1321; AGUSTUS 2025 31-06 14: 1.1321; AGUSTUS 2025 07-13 15: 0.41233; AGUSTUS 2025 14-20 16: 0.41233
|  | PEKERJAAN CAT PLAFON |  |  |  | 0.5977 | AGUSTUS 2025 28-03 18: 0.29885; SEPTEMBER 2025 04-10 19: 0.29885
| B.5 | PEKERJAAN SANITARY |  |  |  | 4.5832 | SEPTEMBER 2025 18-24 21: 1.1458; SEPTEMBER 2025 25-01 22: 1.1458; OKTOBER 2025 02-08 23: 1.1458; OKTOBER 2025 09-15 24: 1.1458
| B.6 | PEKERJAAN ATAP |  |  |  | 5.1026 | JULY 2025 3-9 10: 1.7009; JULY 2025 10-16 11: 1.7009; JULY 2025 17-23 12: 1.7009
| B.7 | PEKERJAAN LAIN-LAIN |  |  |  | 4.0045 | SEPTEMBER 2025 18-24 21: 2.524; OKTOBER 2025 02-08 23: 0.49353; OKTOBER 2025 09-15 24: 0.49353; OKTOBER 2025 16-22 25: 0.49353
IV | PEKERJAAN MEP
| C.1 | PEKERJAAN PLUMBING |  |  |  | 5.0404 | MAY 2025 15-21 3: 1.3213; JULY 2025 17-23 12: 1.3213; AGUSTUS 2025 31-06 14: 1.3213; AGUSTUS 2025 21-27 17: 0.53829; AGUSTUS 2025 28-03 18: 0.53829
| C.2 | PEKERJAAN MVAC |  |  |  | 1.0863 | JULY 2025 3-9 10: 0.080631; JULY 2025 10-16 11: 0.080631; JULY 2025 17-23 12: 0.080631; JULY 2025 24-30 13: 0.3416; AGUSTUS 2025 31-06 14: 0.3416; AGUSTUS 2025 07-13 15: 0.080631; AGUSTUS 2025 14-20 16: 0.080631
| C.3 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  |  | 8.3196 | MAY 2025 15-21 3: 0.4936; JUNI 2025 19-25 8: 1.4629; JUNI 2025 26-2 9: 1.4629; AGUSTUS 2025 07-13 15: 1.4629; AGUSTUS 2025 14-20 16: 1.4629; AGUSTUS 2025 21-27 17: 0.4936; AGUSTUS 2025 28-03 18: 0.4936; OKTOBER 2025 02-08 23: 0.4936; OKTOBER 2025 09-15 24: 0.4936
| C.4 | PEKERJAAN ELEKTRONIK |  |  |  | 0.7499 | JUNI 2025 12-18 7: 0.24997; AGUSTUS 2025 31-06 14: 0.24997; AGUSTUS 2025 07-13 15: 0.24997
| C.5 | PEKERJAAN LAIN-LAIN |  |  |  | 0.78648 | SEPTEMBER 2025 18-24 21: 0.18326; SEPTEMBER 2025 25-01 22: 0.18326; OKTOBER 2025 09-15 24: 0.20998; OKTOBER 2025 16-22 25: 0.20998
V |  | NILAI SBO |  |  |  | -21.8014 | JUNI 2025 12-18 7: -0.35421; JULY 2025 24-30 13: -1.0927; AGUSTUS 2025 31-06 14: -1.5682; AGUSTUS 2025 14-20 16: -3.3863; AGUSTUS 2025 21-27 17: -1.8181; AGUSTUS 2025 28-03 18: -1.5682; SEPTEMBER 2025 11-17 20: -1.5682; SEPTEMBER 2025 25-01 22: -3.3863; OKTOBER 2025 02-08 23: -3.3863; OKTOBER 2025 09-15 24: -3.316; OKTOBER 2025 16-22 25: -0.357
VI |  | PEKERJAAN TAMBAH KURANG (jika ada) |  |  |  | 2.3637 | MAY 2025 15-21 3: 0.19686; MAY 2025 22-28 4: -0.017788; JUNI 2025 29-4 5: 0.057963; JUNI 2025 5-11 6: -0.017248; JUNI 2025 12-18 7: 0.00070549; JUNI 2025 19-25 8: -0.0038386; JULY 2025 24-30 13: -0.033713; AGUSTUS 2025 31-06 14: -0.070077; AGUSTUS 2025 14-20 16: -0.052494; AGUSTUS 2025 21-27 17: 0.0014609; AGUSTUS 2025 28-03 18: 1.0237; SEPTEMBER 2025 04-10 19: 0.58214; SEPTEMBER 2025 11-17 20: 0.58214; SEPTEMBER 2025 25-01 22: 0.11385
JUMLAH TOTAL | [5 empty] | 99.9975
PROGRESS RENCANA |  |  |  |  | JUMLAH |  | 0.46862 | 0.70445 | 3.6952 | 2.7827 | 2.4988 | 2.4236 | 3.9006 | 5.4612 | 5.8962 | 6.2907 | 5.7856 | 7.537 | 1.9143 | 3.0172 | 7.5129 | 4.8511 | 2.3669 | 2.0683 | 6.6159 | 4.0629 | 5.906 | 0.21788 | 7.1024 | 6.4616 | 0.45548
[5 empty] | KUMULATIF | 0 | 0.46862 | 1.1731 | 4.8683 | 7.6509 | 10.1497 | 12.5732 | 16.4738 | 21.935 | 27.8312 | 34.1219 | 39.9075 | 47.4445 | 49.3588 | 52.3761 | 59.889 | 64.7401 | 67.107 | 69.1753 | 75.7912 | 79.8542 | 85.7602 | 85.9781 | 93.0805 | 99.5421 | 99.9975
PROGRESS REALISASI |  |  |  |  | JUMLAH |  | MAY 2025 1-7 1: 0.46862; MAY 2025 8-14 2: 1.784; MAY 2025 15-21 3: 1.898; MAY 2025 22-28 4: 0.436; JUNI 2025 29-4 5: 0.109; JUNI 2025 5-11 6: 0.6; JUNI 2025 12-18 7: 1.98; JUNI 2025 19-25 8: 2.719
[5 empty] | KUMULATIF | 0 | MAY 2025 1-7 1: 0.46862; MAY 2025 8-14 2: 2.2526; MAY 2025 15-21 3: 4.15; MAY 2025 22-28 4: 4.5866; JUNI 2025 29-4 5: 4.6956; JUNI 2025 5-11 6: 5.2956; JUNI 2025 12-18 7: 7.2756; JUNI 2025 19-25 8: 9.9946
[5 empty] | DEVIASI (+/-) |  | MAY 2025 1-7 1: 0; MAY 2025 8-14 2: 1.0796; MAY 2025 15-21 3: -0.71825; MAY 2025 22-28 4: -3.0643; JUNI 2025 29-4 5: -5.4541; JUNI 2025 5-11 6: -7.2776; JUNI 2025 12-18 7: -9.1982; JUNI 2025 19-25 8: -11.9404
| PREPARED BY | [5 empty] | JUNI 2025 12-18 7: CHECKED BY; SEPTEMBER 2025 18-24 21: APPROVED BY
| PT. JANGGAR CIPTA RANA | [5 empty] | JUNI 2025 12-18 7: KSO VILLA PERMATA INDAH NIRWANA; SEPTEMBER 2025 18-24 21: KSO VILLA PERMATA INDAH NIRWANA
| PUTRA | [5 empty] | JUNI 2025 12-18 7: AGUNG S; SEPTEMBER 2025 18-24 21: ARDIAN NUGRAHA
| Project Manager | [5 empty] | JUNI 2025 12-18 7: Site Coordinator; SEPTEMBER 2025 18-24 21: Project Manager